## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Mogućnost kreiranja korisničkog računa | T1 | Kodiranje | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 1 | Igor | Gotovo | 0 |  | Igor
| T2 | Provjera | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 2 | Igor | Gotovo | 0 |  | Marko
| T3 | Testiranje | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 3 | Marko | Gotovo | 0
Omogućiti narudžbe bez korisničkog računa | T4 | Kodiranje | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 1 | Marko | Gotovo | 0
| T5 | Provjera | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 1 | Marko | Gotovo | 0
| T6 | Testiranje | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2 | Igor | U radu | 0
Omogućiti plaćanje pouzećem | T7 | Kodiranje | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 5 | Marko | U radu | 0 | T1 - T3
| T8 | Provjera | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 6 | Marko | U radu | 0 | T1 - T3
| T9 | Testiranje | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 5 | Igor | U radu | 0 | T1 - T3
Dodati pregled povijesti narudžbi | T10 | Kodiranje | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 6 | Igor | U radu | 6 | T1 - T3
| T11 | Provjera | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 7 | Igor | Budućnost | 7 | T1 - T3
| T12 | Testiranje | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 8 | Marko | Budućnost | 8 | T1 - T3
Mogućnost povezivanja(importanja) korisničkog računa sa Facebook/Google/Yahoo | T13 | Kodiranje | 2020-04-23 | 2020-04-26 | 3 | Marko | Budućnost | 3
| T14 | Provjera | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 3 | Marko | Budućnost | 3
| T15 | Testiranje | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 3 | Igor | Budućnost | 3
Omogućiti plaćanje SMS porukama putem mobilnih operatera | T16 | Kodiranje | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 4 | Marko | Budućnost | 4
| T17 | Provjera | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 1 | Marko | Budućnost | 1
| T18 | Testiranje | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 2 | Igor | Budućnost | 2
Dodati opciju slanja poklon paketa | T19 | Kodiranje | 2020-05-02 | 2020-05-04 | 2 | Igor | Budućnost | 2
| T20 | Provjera | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 1 | Igor | Budućnost | 1
| T21 | Testiranje | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 1 | Marko | Budućnost | 1
Omogućiti ostvarivanje popusta za LIKE/Follow na računima tvrtke na društvenim mrežama | T22 | Kodiranje | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 1 | Marko | Budućnost | 1
| T23 | Provjera | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 2 | Marko | Budućnost | 2
| T24 | Testiranje | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 1 | Igor | Budućnost | 1
Povezivanje u API HP Exspresa za praćenje pošiljke | T25 | Kodiranje | 2020-05-07 | 2020-05-09 | 2 | Marko | Budućnost | 2
| T26 | Provjera | 2020-05-09 | 2020-05-11 | 2 | Igor | Budućnost | 2
| T27 | Testiranje | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 2 | Marko | Budućnost | 2
Omogućiti plaćanje PayPalom | T28 | Kodiranje | 2020-05-07 | 2020-05-09 | 2 | Marko | Budućnost | 2
| T29 | Provjera | 2020-05-09 | 2020-05-11 | 2 | Igor | Budućnost | 2
| T30 | Testiranje | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2 | Igor | Budućnost | 2
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 83 |  |  | 57